ATA DE SPRINT – SCRUM

Projeto: BOOTCAMP – PONTE JURIDICA
Sprint: 02
Período da Sprint: 17/02/2026 à 11/03/2026 
Data da Reunião: 19/02/2026
Tipo de Reunião: Sprint Planning

Scrum Master: Ricardo Matos
Product Owner: Rodrigo Di Giacomo
Time de Desenvolvimento: Alexandre Borges, Rodrigo Di Giacomo

Objetivo da Sprint

Essa Sprint teve como objetivo alinhar e definir os próximos passos para a conclusão do Bootcamp após a saída de mais 01 integrante.

| Itens Planejados x Entregues |  |  |
| --- | --- | --- |
| História / Tarefa; Status; Observações. US-01 – Cadastro do Solicitante; Concluido; Cadastro de usuários testes concluídos.. US-02 – Criação de Post de Processo; Não concluído; Permite descrição e valor do processo. US-03 – Cadastro do Advogado; Concluiido; Inclui escolha de plano (Básico, Profissional e Elite). US-04 – Listagem de Processos para Advogado; Não concluído; Filtros avançados ainda não implementados. US-05 – Sistema de Taxas da Plataforma; Não concluído; Regras de negócio em validação com o Product Owner. T-01 – Criar banco de dados; Concluído.; MySQL. T-02 – Criar tabelas Usuário e Processos; Concluído; Relacionamentos definidos e tabelas criadas.. T-03 – Layout base da aplicação; Não concluído; -. T-04 – Integração Back+BD; Em processo; Configuração inicial ajustadas. SP-01 – Aprender GitHub; Em processo; Começamos a utilizar para documentar mudanças do projeto.. SP-02 – Aprender CSS TAILWIND; Em processo; -. |  |  |

Resultados da Sprint

- Pontos planejados: 11

- Pontos entregues: 4

- Principais entregas:

  - Definição e alinhamento inicial do escopo do projeto

  - Definição das tecnologias a serem utilizadas no desenvolvimento

  - Alinhamento com os demais integrantes do grupo

  - Atualização do projeto em si

  - Ajuste de Back/Front junto ao BD

  - Criação do banco de dados

  - Criação das tabelas de banco de dado

  - Criação de usuários para testes

Impedimentos

- Saida de membro do time dificultou a progressão do projeto.

- Time reduzido.

- Taxa de Spike alta

- Cronograma curto

Decisões Tomadas

- Alinhamento de Sprints mensais.

- Ajustes de Back/Front

- Alinhamento de tarefas

- Alinhamento de tecnologias a serem utilizadas

Ações de Melhoria (Retrospectiva)

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Crianção da documentação | Renato | 30/05/2026 |
| Criação de ambiente back e front | Renato | 30/05/2026 |
| Criar o layout | Renato | 30/05/2026 |
| Criar DockerCompose base de ambiente | Renato | 30/05/2026 |
| Rever Codigo Sistema de login | Renato | 30/05/2026 |
| Auxiliar na estruturação do Banco de Dados Mysql | Ricardo | 30/05/2026 |
| Documentar etapas do projeto | Ricardo | 30/05/2026 |
| Auxiliar na estruturação do Banco de Dados Mysql | Alexandre / Ricardo | 30/05/2026 |
| Criação Schema Banco de dados | Ricardo | 30/05/2026 |
| Criação do Scrath Frontend | Renato | 30/05/2026 |
| Ajuste da documentacao do Brand Guide | Renato | 30/05/2026 |
| Criação UX/UI no Figma | Renato | 30/05/2026 |
| Configuração Back-End | Alexandre | 30/05/2026 |
| Documentação | Ricardo | 30/05/2026 |

Riscos Identificados

• Redução do time impactando diretamente a velocidade e entrega das próximas Sprints
• Alto volume de Spikes podendo atrasar entregas funcionais
• Risco de atraso no cronograma do Bootcamp
• Dependência de aprendizado técnico para evolução do projeto

Observações Finais

A Sprint 02 teve foco no alinhamento do escopo, definição tecnológica e organização inicial do projeto. Devido à saída de dois membros do time e à necessidade de aprendizado técnico, não houve entrega de funcionalidades concluídas. Os impedimentos e riscos foram devidamente registrados, e ações de melhoria foram definidas para garantir maior produtividade nas próximas Sprints.

Ata registrada por:  Ricardo Matos
Data: 19/02/2026